## 일지
날짜 | 담당자 | 카테고리 | 상세 작업 내용 | 상태(%) | 이슈(있으면)
2025-01-07 | 공동작업 | 기타 | 기획 회의 | 100%
2025-01-08 | 공동작업 | UI | 사이드바 작업 | 20%
2025-01-08 |  | UI | 사이드바 작업 cp791 | 20%
2025-01-08 |  | UI | 레이아웃 - 하단 작업 | 50%
2025-01-08 |  | UI |  | 50%
2025-01-08 |  | UI | 상단바-메뉴 작업 | 30%
2025-01-08 |  | UI | 상단바-배너 작업 | 30%
2025-01-09 |  | DB | DB 설계_레퍼런스 스크래핑, 주문내역
2025-01-09 |  | DB | DB 설계 - 브랜드,상품,상품카테고리 외 4개 | 50%
2025-01-09 |  | DB | DB 설계 - 사용자, 게시판, 쿠폰, 쿠폰목록, 회원등급 | 80%
2025-01-09 |  | DB | DB 설계 - 사용자, 게시판, 쿠폰, 쿠폰목록, 회원등급 | 80%
2025-01-09 |  | DB | DB 설계 - 사용자, 게시판, 쿠폰, 쿠폰목록, 회원등급 | 80%
2025-01-09 |  | DB | DB 설계서 작성 | 50%
2025-01-09 |  | DB | DB 설계 - 브랜드,상품,상품카테고리 외 4개 | 50%
2025-01-10 |  | 게시판 | 게시판 글 조회, 글 작성 (이미지 및 파일 제외) | 100%
2025-01-10 |  | 게시판 | 게시판 글 조회, 글 작성 (이미지 및 파일 제외) | 100%
2025-01-10 |  | UI | UI_Layout_header | 50%
2025-01-10 |  | UI | UI Layout footer | 80%
2025-01-10 |  | UI | UI_Layout_header | 50%
2025-01-10 |  | DB | DB 설계 | 100%
2025-01-10 |  | 기능 개발 | 로그인, 회원가입 | 80%
2025-01-13 |  | UI | UI_header
2025-01-13 |  | UI | Layout_footer, side, login_side | 90%
2025-01-13 |  | UI | UI_login, signup | 70%
2025-01-13 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 70%
2025-01-13 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 70%
2025-01-13 |  | UI | UI_left_main | 50%
2025-01-14 |  | UI | UI_left_main | 100%
2025-01-14 |  | DB | 판매 상품 선정, 세팅 | 10%
2025-01-14 |  | UI | UI_Layout_header | 70%
2025-01-14 |  | 기능 개발 | 사용자 정보 수정 | 50%
2025-01-14 |  | UI | SignUp | 100%
2025-01-14 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 80%
2025-01-14 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 80%
2025-01-15 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 95%
2025-01-15 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 95%
2025-01-15 |  | UI | UI_Layout_header | 90%
2025-01-15 |  | 기능 개발 | 사용자 정보 수정 | 80%
2025-01-15 |  | 기능 개발 | SignUp | 100%
2025-01-15 |  | 기능 개발 | SignUp | 100%
2025-01-15 |  | DB | 상품 카테고리 분류 DB insert | 30%
2025-01-16 |  | 기능 개발 | modify, signout, login | 100%
2025-01-16 |  | 기능 개발 | modify, signout, login | 100%
2025-01-16 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 100%
2025-01-16 |  | 게시판 | 게시판 작업 | 100%
2025-01-16 |  | 기능 개발 | 내 마일리지, 내 글, 내 쿠폰 | 100%
2025-01-16 |  | 기능 개발 | 내 마일리지, 내 글, 내 쿠폰 | 100%
2025-01-16 |  | DB | 상품 카테고리 분류 DB insert | 70%
2025-01-16 |  | 메인페이지 | 상품진열 UI/UX 구현 | 50%
2025-01-17 |  | 게시판 | 게시판 CRUD 권한 적용 | 100%
2025-01-17 |  | 기능 개발 | 적립금 기능 완성 | 100%
2025-01-17 |  | 기능 개발 | 쿠폰 기능 완성 | 100%
2025-01-17 |  | 기능 개발 | 게시판 전체 페이지 | 60%
2025-01-17 |  | 기능 개발 | wish_list select | 100%
2025-01-17 |  | 기능 개발 | wish_list select | 100%
2025-01-17 |  | 메인페이지 | 상품진열 UI/UX 구현 | 100%
2025-01-17 |  | DB | DB_product img 추출 DB_product img_url 매핑 | 90%
2025-01-20 |  | 메인페이지 | 상품상세 UI/UX 구현 | 80%
2025-01-20 |  | 기능 개발 | wish_list del,checkbox 구현 | 100%
2025-01-20 |  | 기능 개발 | wish_list del,checkbox 구현 | 100%
2025-01-20 |  | 기능 개발 | 게시글 전체 페이지 | 100%
2025-01-20 |  | 기능 개발 | 주문서 | 20%
2025-01-20 |  | 기능 개발 | 장바구니 목록 | 80%
2025-01-20 |  | DB | DB_product img_url 매핑 DB_option insert | 100%
2025-01-21 |  | 기능 개발 | 장바구니 개별 삭제, 비우기 | 100%
2025-01-21 |  | 기능 개발 | 장바구니 수량 변경, 가격 적용 | 100%
2025-01-21 |  | 기능 개발 | 장바구니 관심상품등록,삭제 버튼 기능 적용 | 80%
2025-01-21 |  | 기능 개발 | 주문서 | 50%
2025-01-21 |  | 기능 개발 | wish_list_popup | 50%
2025-01-21 |  | 기능 개발 | wish_list_popup | 50%
2025-01-21 |  | UI | 관리자 페이지 UI 분석 및 서칭 | 40%
2025-01-21 |  | 기타 | git auto alert 세팅 | 100%
2025-01-21 |  | 메인페이지 | 상품상세 UI/UX 구현 | 100%
2025-01-22 |  | 기능 개발 | 장바구니 기능 | 100%
2025-01-22 |  | 게시판 | 게시판 페이징 수정 | 100%
2025-01-22 |  | 기능 개발 | orderList 주문조회 | 30%
2025-01-22 |  | 기타 | 프로젝트 스케줄링 | 100%
2025-01-22 |  | 관리자페이지 | 관리자-메인 UI/UX | 50%
2025-01-23 |  | 기능 개발 | 메인페이지, 상품검색 | 100%
2025-01-23 |  | 기능 개발 | 주문서 | 70%
2025-01-23 |  | 기능 개발 | wish_list 마무리 | 90%
2025-01-23 |  | 기능 개발 | wish_list 마무리 | 90%
2025-01-23 |  | 기능 개발 | orderList 주문조회 | 50%
2025-01-23 |  | 관리자페이지 | 관리자-상품 UI/UX | 50%
2025-01-24 |  | 마이페이지 | 마이페이지 구성 및 상세 내용 적용 | 90%
2025-01-24 |  | UI | 관리자 화면_회원 관리 관리자 화면_게시판 관리 관리자 화면_쿠폰 관리 | 90%
2025-01-24 |  | 기능 개발 | 주문서 | 90%
2025-01-24 |  | UI | 상단 바, 좌측 바 링크 위치 수정 | 80%
2025-01-24 |  | 관리자페이지 | 관리자-사용자관리 UI/UX | 80%
2025-01-24 |  | 기능 개발 | wish_list option / 장바구니 담기 | 90%
2025-01-24 |  | 기능 개발 | wish_list option / 장바구니 담기 | 90%
2025-01-27 |  | 기능 개발 | product.jsp modal / 장바구니 담기 옵션 수정 | 100%
2025-01-27 |  | 기능 개발 | product.jsp modal / 장바구니 담기 옵션 수정 | 100%
2025-01-27 |  | UI | 관리자 화면_주문 관리 주문 대시보드 배송 준비중 관리 배송중 관리 배송완료 관리 구매 확정 관리 취소/교환/반품/ 환불 관리 | 60%
2025-01-27 |  | 기능 개발 | 주문서 | 99%
2025-01-27 |  | 기능 개발 | 주문서 작성 후 데이터 삽입, 선택 주문 | 100%
2025-01-27 |  | UI | 하단 배너 링크 연결 | 100%
2025-01-27 |  | UI | 상단 바, 좌측 바 링크 위치 수정 | 100%
2025-01-27 |  | UI | 마이페이지 구성 및 상세 내용 적용 | 100%
2025-01-27 |  | 관리자페이지 | 관리자-상품관리 UI/UX | 80%
2025-01-28 |  | 기능 개발 | 장바구니 중복 옵션 수량증가 상품상세 조회수증가 모달창 옵션명 추가 product.jsp qty수정 spinner추가 | 100%
2025-01-28 |  | 기능 개발 | 장바구니 중복 옵션 수량증가 상품상세 조회수증가 모달창 옵션명 추가 product.jsp qty수정 spinner추가 | 100%
2025-01-28 |  | UI | 관리자_주문관리 | 100%
2025-01-28 |  | 관리자페이지 | 상품 - 분류 관리 | 50%
2025-01-29 |  | UI | 관리자_쿠폰관리 관리자_jsp Mapping
2025-01-29 |  | 기능 개발 | 옵션별 재고 업데이트 최대 구매수량 제한 wish_list spinner추가 admin_product.jsp html 수정 admin_Coupon 관련파일 | 100%
2025-01-29 |  | 기능 개발 | 옵션별 재고 업데이트 최대 구매수량 제한 wish_list spinner추가 admin_product.jsp html 수정 admin_Coupon 관련파일 | 100%
2025-01-29 |  | 기능 개발 | 주문조회 페이지 및 기능 | 60%
2025-01-29 |  | 관리자페이지 | 상품 관리 | 100%
2025-01-30 |  | UI | (admin)addcoupon.jsp | 90%
2025-01-30 |  | 기능 개발 | 쿠폰 생성 | 30%
2025-01-30 |  | 관리자페이지 | 상품 - 분류 관리 | 100%
2025-01-30 |  | 기능 개발 | 주문조회 페이지 및 기능 | 70%
2025-01-31 |  | UI | (admin)addcoupon.jsp | 100%
2025-01-31 |  | 기능 개발 | 쿠폰 생성 쿠폰 수정 | 70%
2025-01-31 |  | 기능 개발 | u_grade 변경 | 100%
2025-01-31 |  | 기능 개발 | 관리자 쿠폰 페이징, 관리자 배송관리 | 60%
2025-01-31 |  | 기능 개발 | admin) user_info | 50%
2025-01-31 |  | 기능 개발 | 주문조회 페이지 및 기능 | 80%
2025-02-03 |  | 기능 개발 | 쿠폰 수정 | 95%
2025-02-03 |  | 문서 작업 | DB 설계서 | 100%
2025-02-03 |  | 문서 작업 | 기획보고서 | 60%

## 실시간 작업 현황
2024-06-26(수) 작업 내용
작성자 | 파일명 | 작업완료여부 | 신규파일여부 | merge여부 | 시작시간 | 종료시간
박민호 | MyshopMileageAction | 완료 | X | O | 9:00 | 9:58 |  | <1조 행동강령> - 미준수하여 충돌날 경우 혼자 남아서 해결하고 갈 것. 1. 신규 파일 생성 시 파일명 겹치지 않는지 확인 2. 파일 작업 시작 전 이 시트 들러서 당일 작업한 파일인지 확인 후 작업
전민건 | list.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 9:58
전민건 | basket.jsp | 완료 | X | O | 10:02 | 10:10
이춘화 | orderpage.jsp 관련 | 완료 | O(toss폴더 추가, style.css, checkout.jsp, fail.jsp, success.jsp, va_callback.jsp, json-simple-1.1.1.jar 라이브러리 추가) | O | 9:00 | 12:50
서혁인 | signup, login 관련 모든 파일(pull 먼저) | 완료 | X | O | 9:00 | 10:10
서혁인 | optionSelectLayer.css | 완료 | X | O | 9:00 | 10:10
박민호 | header-top-right.jsp | 완료 | X | O | 10:12 | 11:43
전민건 | [/myshop/basket/] interestIO.jsp | 완료 | O(복사본) | O | 10:20 | 11:45
안지은 | wish_list관련 파일 | 진행중 | X | O | 10:23 |  |  | <꿀팁> 1. 가격 표현할 때 , 넣기 $("#total_price_test").val().toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',')+"원" 1-1. 그 가격을 다시 조정해야 할 경우 , 없애줘야 함 parseInt(price.replace(/,/g, ''), 10)
박민호 | detail.jsp | 완료 | X | O | 10:24 | 10:24
박민호 | detail.css | 완료 | X | O | 11:09 | 11:40
전민건 | [/myshop/basket/] deleteIO.jsp | 완료 | O | O | 11:30 | 11:45
전민건 | basket.xml | 완료 | X | O | 11:30 | 11:45
안지은 | productDAO, product.xml | 완료 | X | O | 11:55 | 12:09
박민호 | fix_cafe.css | 완료 | X | O | 12:02 | 12:02
박민호 | layout/img 폴더 생성 | 완료 | O | O | 12:05 | 12:05
전민건 | list.jsp | 완료 | X | O | 12:18 | 12:20
전민건 | basket.jsp | 완료 | X | O | 12:25 | 12:40
전민건 | basket.xml | 완료 | X | O | 12:25 | 12:40
박민호 | ProductAction.java | 완료 | X | O | 12:20
박민호 | ProductDAO.java | 완료 | X | O | 12:29
박민호 | product.xml | 완료 | X | O | 12:32
2024-06-27(목) 작업 내용
전민건 | BasketAction.java | 완료 | X | O | 9:00 | 9:00
전민건 | [/myshop/basket/] basketIO.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 9:00
전민건 | [/myshop/basket/] interestIO.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 9:00
전민건 | [/myshop/basket/] deleteIO.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 9:00
전민건 | BasIntService.java | 완료 | O | O | 9:00 | 9:00
전민건 | [/bbs/] list.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 9:10
전민건 | bbs.xml | 완료 | X | O | 9:00 | 9:30
이춘화 | orderpage.jsp | 진행중 | X | O | 9:00 |  |  |  | 머지한거 다지워
전민건 | WriteAction.java | 완료 | X | O | 9:30 | 9:40
전민건 | SaveImgAction.java | 완료 | X | O | 9:30 | 9:40
전민건 | saveImg.jsp | 완료 | X | O | 9:40 | 9:50
전민건 | DownAction.java | 완료 | X | O | 9:40 | 9:50
서혁인 | wish_list | 진행중 | X | O | 9:57
박민호 | ProductAction.java | 완료 | X | O
박민호 | ProductDAO.java | 완료 | X | O
박민호 | product.xml | 완료 | X | O
전민건 | basket.jsp | 완료 | X | O | 10:14 | 10:40
전민건 | interestIO.jsp | 완료 | X | O | 10:26 | 10:30
전민건 | BasketAction.java | 완료 | X | O | 10:35 | 10:40
전민건 | interestIO.jsp | 완료 | X | O | 10:50 | 11:00
전민건 | BasIntService.java | 완료 | X | O | 10:50 | 11:00
전민건 | basket.jsp | 완료 | X | O | 10:50 | 11:00
전민건 | userbbs.jsp | 완료 | X | O | 11:40 | 11:50
이춘화 | basket.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 12:20
안지은 | interestDAO | 진행중 | X | O | 11:39
전민건 | board.jsp | 완료 | X | O | 11:50 | 11:55
박민호 | menupackage.css | 완료 | X | O | 12:06
2024-06-27(목) - 2 작업 내용
전민건 | [/bbs/css/] style.css | 완료 | X | X | 14:55 | 15:05
허준우 | action.properties | 완료 | X | O | 15 : 55
전민건 | BasketAction.java | 완료 | X | X | 16:30 | 16:40
전민건 | BasketDAO.java | 완료 | O | X | 16:30 | 16:40
박민호 | category_left.jsp | 완료 | X | O | 14:29 | 15:40
박민호 | detail.jsp | 완료 | X | O | 14:09 | 14:29
박민호 | fix_cafe.css | 완료 | X | O | 14:29 | 14:29
허준우 | header-top-right.jsp | 진행중 | X | X | 15 : 42
박민호 | index.jsp | 완료 | X | O | 16:20 | 16:20
박민호 | left_main | 진행중 | X | O | 15:40
전민건 | list.jsp | 완료 | X | X | 14:20 | 15:05
허준우 | orderList.jsp | 진행중 | X | X | 11:44
허준우 | orderListAction.java | 진행중 | O | X | 15:29
박민호 | product.jsp | 완료 | X | O | 13:52 | 14:29
박민호 | product.xml | 완료 | X | O | 14:04 | 14:29
박민호 | ProductAction.java | 완료 | X | O | 14:04 | 14:29
전민건 | userbbs.jsp | 완료 | X | X | 15:05 | 15:20
박민호 | webapp/admin (폴더) | 진행중 | O | O | 16:22
이춘화 | action properties, test.css, checkout.jsp, success.jsp, mycoupon.jsp, MyCouponOrderAction,mycouponorder | 완료 | O | O | 16:22 | 17:43
2024-06-28(금) 작업 내용
박민호 | header_search_right | 진행중 | X | O | 9:37 | 10 : 09
이춘화 | orderpage.jsp 관련파일, userDAO,category.xml,coupon.xml,couponlist.xml | 완료 | X | O | 9:20 | 14:00
서혁인 | ProductVO, wish_list | 완료 | X | X | 9:28 | 10:30
허준우 | orderList.jsp | 진행중 | X | O | 9:44 | 12:49
전민건 | header_search.jsp | 완료 | X | O | 9:50 | 11:00
전민건 | product.xml | 완료 | X | O | 9:50 | 11:00
전민건 | historyList.jsp | 완료 | X | O | 9:00 | 9:20
허준우 | orderHistoryListItem.css | 완료 | O | O | 10 : 09 | 10 : 09
전민건 | action.properties | 완료 | X | O | 10:20 | 10:25
전민건 | [action.product] SearchProdAction.java | 완료 | O | O | 10:25 | 11:00
전민건 | ProductDAO.java | 완료 | X | O | 10:30 | 11:00
안지은,서혁인 | wish_list.jsp | 완료 | X | O | 10:30 | 14:00
안지은,서혁인 | interest.xml | 완료 | X | O | 10:30 | 14:00
안지은,서혁인 | interestDAO | 완료 | X | O | 10:30 | 14:00
안지은,서혁인 | interestAction | 완료 | X | O | 10:30 | 14:00
전민건 | productSearch.jsp | 완료 | O | O | 11:00 | 11:55
전민건 | [product/css/] searchbar.css | 완료 | O | O | 11:20 | 11:55
2024-06-28(금) -2 작업 내용
이춘화 | orderpage.jsp, mycouponorder.jsp, userDAO, couponlist.xml | 진행중 | X |  | 14:00
안지은, 전민건 | login.jsp | 완료 | X | O | 14:00 | 14:05
전민건 | index.jsp | 완료 | X | O | 14:50 | 17:45
전민건 | [/layout/img/] index.jsp에 사용할 png파일 | 완료 | O | O | 14:50 | 14:55
안지은,서혁인 | wish_list.jsp | 완료 | X | O | 14:50 | 16:25
안지은,서혁인 | interest.xml | 완료 | X | O | 14:50 | 16:25
안지은,서혁인 | interestDAO | 완료 | X | O | 14:50 | 16:25
안지은,서혁인 | interestAction | 완료 | X | O | 14:50 | 16:25
박민호 | productDAO.java | 진행중 | X | X | 15:28
박민호 | product.xml | 진행중 | X | X | 15:28
전민건 | index_prodList.jsp | 완료 | O | O | 15:45 | 17:45
전민건 | IndexAction.java | 완료 | X | O | 16:00 | 17:45
전민건 | IndexDAO.java | 완료 | O | O | 16:20 | 17:45
전민건 | index.xml | 완료 | O | O | 16:20 | 17:45
전민건 | conifg.xml | 완료 | X | O | 16:20 | 17:45
안지은,서혁인 | product.jsp | 진행중 | X | X | 16:25
박민호 | action.properties | 진행중 | X | X | 17:03
서혁인 | footer.css / footer.jsp / footer/img / wish_list.jsp / product.jsp | 진행중 | O | X
2024-07-01(월) 오전 작업 내용
전민건 | BasIntService.java | 완료 | X | O | 9:20 | 9:25
전민건 | header-search-right.jsp, category-left, -mid, -right.jsp, nav_bnr_01.jsp | 완료 | X | O | 9:30 | 10:00
허준우 | orderList.jsp | 진행중 | X | O | 9 : 48
전민건 | MyCouponAction.java | 완료 | X | O | 10:05 | 10:10
전민건 | mypage.jsp, MyPageAction.java, mypagecss.jsp | 완료 | O | O | 10:50 | 12:30
전민건 | leftMenu.jsp, login_side.jsp, [/login_side/] oper_time.jsp | 완료 | X | O | 10:50 | 11:20
전민건 | header-top-right | 완료 | X | O | 11:05 | 11:10
전민건 | myshop.jsp | 완료 | X | O | 11:30 | 12:00
전민건 | btn_historyGo.png | 완료 | O | O | 12:00 | 12:00
전민건 | UserVO.java | 진행중 | X | O | 12:30
허준우 | action.properties | 완료 | X | O | 12:40 | 12:40
이춘화 | orderpage.jsp / mycouponorderaction.jsp / mycoupon.jsp | 진행중 | X | X | 9:15 | 12:50 |  | ㅈㅅㅈㅅㅈ
안지은, 서혁인 | footer.css / footer.jsp / footer/img / wish_list.jsp / product.jsp | 완료 | O | X | 9:15 | 12:50
2024-07-01(월) 오후 작업 내용
전민건 | UserVO.java | 완료 | X | O | 14:00 | 16:10
전민건 | OrderDetailVO.java, OrderStatusVO.java | 완료 | O | O | 14:00 | 16:10
박민호 | user.xml | 완료 | X | O | 14:00 | 14:10
박민호 | userDAO.java | 완료 | X | O | 14:00 | 14:10
박민호 | config.xml | 완료 | X | O | 14:00
박민호 | u_grade.xml | 완료 | O | O | 14:00
박민호 | UgradeVO.java | 완료 | X | O | 14:00
박민호 | UgradeDAO.java | 완료 | X | O | 14:00
전민건 | order.xml, orderdetail.xml | 완료 | X | O | 14:20 | 16:10
전민건 | delivery.xml, orderstatus.xml | 완료 | O | O | 14:20 | 16:10
허준우 | action.properties | 완료 | X | O | 14:24 | 14:28
허준우 | bbsboardAction | 완료 | O | O | 14:26 | 14:26
허준우 | bbspostAction | 완료 | O | O | 14:26 | 14:26
이춘화 | orderpage.jsp / mycouponorderaction.jsp / mycoupon.jsp / userDAO.java | 진행중 | X | X | 14:26
전민건 | MyshopMileageAction.java | 완료 | X | O | 16:00 | 16:10
전민건 | basket.jsp | 완료 | X | O | 16:30 | 16:30
서혁인 | footer.css / footer.jsp / footer/img / wish_list.jsp /interest.xml | 완료 | X | O | 2:00 | 17:22
서혁인 | product.jsp / wish_list.jsp | 진행중 | X | X | 17:24
박민호 | user.xml | 진행중 | X | O | 17:44
2024-07-02(화) 오전 작업 내용
전민건 | index.jsp, index.css | 완료 | X | O | 9:00 | 9:30
서혁인 | product.jsp | 완료 | X | O | 9:19 | 13:50
안지은 | wish_list.jsp | 완료 | X | O | 9:19 | 13:50
전민건 | footer.jsp, footer_menu.jsp, oper_info.jsp, deli_info.jsp | 완료 | X | O | 9:40 | 10:00
박민호 | user.xml | 완료 | X | O | 9:40 | 10:00
허준우 | action.properties | 완료 | X | O | 9 : 40 | 9 : 49
허준우 | OrderAdminAction | 진행중 | O | O | 9 : 46
허준우 | order.jsp | 진행중 | O | O | 9 : 51
전민건 | write.jsp | 완료 | X | O | 9:45 | 9:50
전민건 | links 폴더, footer_links.jsp | 완료 | O | O | 10:00 | 10:10
전민건 | company_info.jsp, shop_info.jsp, privacy.jsp, term_service.jsp | 완료 | O | O | 10:00 | 12:30
전민건 | FooterLinkAction.java | 완료 | O | O | 11:00 | 11:10
허준우 | admin_index.jsp | 완료 | X | O | 10:29 | 12:35
허준우 | action.properties | 진행중 | X | O | 10:29 | 12:35
박민호 | userDAO.java | 완료 | X | O | 9:40 | 10:00
박민호 | UserVO.java | 완료 | X | O | 9:40 | 10:00
허준우 | totalorder.jsp beforedeli.jsp proceeddeli.jsp enddeli.jsp endorder.jsp otherorder.jsp totalorderAdminAction beforedeliAdminAction proceeddeliAdminAction enddeliAdminAction endorderAdminActionendorderAdminAction otherorderAdminAction | 완료 | O | O | 10:29 | 12:35
박민호 | BrandVO.java | 진행중 | O | O | 12:41
박민호 | BrandDAO.java | 진행중 | O | O | 13:41
박민호 | brand.xml | 진행중 | O | O | 14:41
박민호 | config.xml | 진행중 | O | O | 15:41
이춘화 | orderpage.jsp, mycouponorder.jsp | 진행중 | X | X | 13:54
2024-07-02(화) 오후 작업 내용
서혁인, 안지은 | footer.jsp, deli_info.jsp, footer.css | 완료 | X | O | 14:11 | 14::31
이춘화 | orderpage.jsp, mycouponorder.jsp, action.properties,orderDAO.jsp, userDAO.jsp | 진행중 | O | X | 13:54
전민건 | action.properties | 완료 | X | O | 14:20 | 14:20
전민건 | WriteAction.java | 완료 | X | O | 14:25 | 14:30
전민건 | view.jsp, commentadd.jsp, commlist.jsp | 완료 | X | O | 14:25 | 14:30
서혁인, 안지은 | login.jsp, leftMenu.jsp, oper_time.jsp, basket.jsp, category-mid.jsp | 완료 | X | O | 14:32 | 16:03
전민건 | comm.xml, CommVO.java, user.xml | 완료 | X | O | 14:40 | 15:20
박민호 | productDAO.java | 진행중 | X | O | 14:40
박민호 | product.xml | 진행중 | X | O | 14:40
전민건 | DelAction.jsp, BbsDAO.java | 완료 | X | O | 15:00 | 15:50
서혁인, 안지은 | product.jsp, detail.jsp, wish_list.jsp, interestIO | 완료 | X | O | 16:03 | 17:23
전민건 | user.xml, Login.jsp, UserDAO.java | 완료 | X | O | 16:30
전민건 | find_info.jsp, FindInfoAction.java | 진행중 | O | O | 16:30
허준우 | action.properties | 완료 | X | X | 17:00 | 17:07
허준우 | adotherorder_cancel.jsp adotherorder_exchange.jsp adotherorder_return.jsp adotherorder_refund.jsp otherorder_cancelAdminAction otherorder_exchangeAdminAction otherorder_returnAdminAction otherorder_refundAdminAction | 진행중 | O | O | 17:12
박민호 | category.xml | 완료 | X | O
박민호 | productVO | 완료 | X | O
서혁인, 안지은 | basketIO, basket.xml | 진행중 | X | O | 17:24
2024-07-03(수) 오전 작업 내용
전민건 | action.properties | 완료 | X | O | 9:00 | 9:00
전민건 | findInfo.css | 완료 | O | O | 9:00 | 11:20
전민건 | find_info.jsp, FindInfoAction.java | 완료 | X | O | 9:00 | 11:20
이춘화 | orderpage.jsp, basket.jsp | 진행중 | X | O | 9:00 | 12:50
서혁인, 안지은 | basketIO(product, myshop 둘 다), basket.xml,wish_list.jsp, | 완료 | X | O | 9:00 | 10:35
전민건 | findInfo_inputs.jsp, findInfo_result.jsp | 완료 | O | O | 10:10 | 11:20
서혁인, 안지은 | detail.jsp , product.xml, product.dao, product.action ,detail.action | 완료 | X | O | 10:35 | 14:00
전민건 | UserDAO.java. user.xml | 완료 | X | O | 11:10 | 11:20
2024-07-03(수) 오후 작업 내용
전민건 | orderList.jsp | 진행중 | X | X | 11:40
전민건 | myshop.jsp, mypage.jsp | 완료 | X | X | 11:40 | 11:45
전민건 | orderListAction.java | 완료 | X | X | 12:00
이춘화 | orderpage.jsp, wishlist.jsp,option.xml | 진행중 | X | X | 14:00
서혁인, 안지은 | product.jsp | 완료 | X | O | 14:00 | 16:56
박민호 | productDAO | 진행중 | X
박민호 | product.xml | 진행중 | X
전민건 | OptionVO.java | 완료 | X | X | 15:40
허준우 | crudProduct.jsp | 완료 | X | O | 15:49 | 15:51
전민건 | option.xml | 완료 | X | X | 15:50
허준우 | admin_product.jsp | 완료 | X | O | 15:51 | 15:51
허준우 | productCate.jsp | 완료 | X | O | 15:52 | 15:52
허준우 | totalorder.jsp | 완료 | X | O | 15:53 | 15:54
허준우 | proceeddeli.jsp | 완료 | X | O | 15:54 | 15:58
허준우 | otherorder.jsp | 진행중 | X | O | 15:58
전민건 | MyPageAction.java | 완료 | X | X | 16:10
허준우 | index.jsp | 완료 | X | O | 16:16 | 16:17
허준우 | totalorder.jsp | 진행중 | X | O | 16:18
전민건 | action.properties | 완료 | X | X | 16:20
전민건 | updateIO.jsp | 진행중 | O | X | 17:20
전민건 | orderlist.xml | 진행중 | O | X | 17:30
전민건 | config.xml | 진행중 | X | X | 17:30
2024-07-04(목) 오전 - 1작업 내용
전민건 | Paging.java | 완료 | X | O | 9:00 | 9:00
이춘화 | orderpage.jsp,wish_list.jsp,detail.jsp, basket.jsp | 진행중 | X | O | 9:00
서혁인, 안지은 | orderlist.xml | 완료 | X | O | 9:00 | 10:30
전민건 |  | 완료 | X | O | 9:25 | 9:30
전민건 | OrderListAction.java | 완료 | X | O | 9:25 | 9:30
2024-07-04(목) 오전- 2 작업 내용
서혁인, 안지은 | product.jsp, wish_list.jsp (다 사용자입니다.) | 완료 | X | O | 10:30 | 12:39 | 사용자인지 관리자인지 명시해주세요.
박민호 | product.xml | 진행중 | X | O | 10:34
허준우 | (admin)user.jsp | 완료 | X | O | 10:35 | 10:39
허준우 | (admin)order.jsp | 진행중 | X | O | 10:41
전민건 | option.xml, OrderDAO.java | 완료 | X | O | 10:40 | 10:50
전민건 | orderList.jsp, updateIO.jsp, orderlist.xml | 진행중 | X | O | 10:50
허준우 | beforedeli.jsp | 완료 | X | O | 10:55 | 10:57
허준우 | proceeddeli.jsp | 완료 | X | O | 10:57 | 11:03
허준우 | enddeli.jsp | 완료 | X | O | 11:03 | 11:06
허준우 | endorder.jsp | 완료 | X | O | 11:07 | 11:10
허준우 | otherorder_cancel.jsp | 완료 | X | O | 11:07 | 11:10
박민호 | optionDAO.java | 진행중 | O | O | 11:09
허준우 | beforedeli.jsp | 완료 | X | O | 11:12 | 11:15
허준우 | enddeli.jsp | 완료 | X | O | 11:15 | 11:18
허준우 | endorder.jsp | 완료 | X | O | 11:18 | 11:20
허준우 | otherorder_cancel.jsp | 완료 | X | O | 11:20 | 11:22
박민호 | productDAO.java | 진행중 | X | O | 11:20
허준우 | otherorder_exchange.jsp | 완료 | X | O | 11:21 | 11:22
허준우 | otherorder_refund.jsp | 완료 | X | O | 11:25 | 11:27
허준우 | otherorder_return.jsp | 완료 | X | O | 11:23 | 11:25
허준우 | (admin) user.jsp | 완료 | X | O | 11:41 | 11:42
전민건 | OrderListAction.java | 진행중 | X | O | 11:40
허준우 | (admin)bbs.jsp | 완료 | X | O | 11:43 | 11:45
전민건 | OrderVO.java | 완료 | X | O | 11:40 | 11:45
허준우 | (admin)bbs_post.jsp | 완료 | X | O | 11:45 | 11:47
허준우 | (admin)coupon.jsp | 완료 | X | O | 11:47 | 12:12
전민건 | Paging.java | 완료 | X | O | 11:45 | 11:50
허준우 | otherorder_cancel.jsp | 완료 | X | O | 11:50 | 12:28
허준우 | (admin)index.jsp | 진행중 | X | O | 12:28
2024-07-04(목) 오후 작업 내용
박민호 | option.xml ¦¦ optionDAO.java ¦¦ product.xml ¦¦ admin/product 내 모든 파일 | 진행중 | X | O | 14:11
허준우 | totalorder.jsp | 완료 | X | O | 14:16 | 14:24
안지은, 서혁인 | coupon.jsp (관리자) , coupon.xml | 진행중 | X | O | 14:19 | 17:25
허준우 | (admin)order.jsp | 완료 | X | O | 14:19 | 14:24
허준우 | (admin) addcoupon.jsp | 완료 | X | O | 14:25 | 17:24
이춘화 | OrderSuccessAction.jsp :: UserDAO.java :: orderpage.jsp | 진행중 | X | X | 14:19
전민건 | ol_dialog_cancel.jsp, ol_dialog_refund.jsp, ol_dialog_exchange.jsp | 진행중 | O | O | 14:00
전민건 | orderList.jsp | 진행중 | X | O | 14:00
안지은, 서혁인 | CouponSearchAction(관리자), CouponDAO | 진행중 | O | O | 16:00 | 17:25
안지은, 서혁인 | action.properties, detail.jsp | 완료 | X | O | 16:00 | 17:25
박민호 | category.xml ¦¦ categoryDAO.java | 진행중 | X | O | 17:00
2024-07-05(금) 오전 작업 내용
전민건 | ol_dialog_cancel.jsp, ol_dialog_refund.jsp, ol_dialog_exchange.jsp | 진행중 | X | X | 9:00
전민건 | orderList.jsp | 진행중 | X | X | 9:00
전민건 | updateIO.jsp | 진행중 | X | X | 9:00
안지은, 서혁인 | CouponSearchAction(관리자), CouponDAO, coupon.xml, coupon.jsp(관리자) | 진행중 | X | X | 9:00
박민호 | 관리자 - productcate.jsp ¦¦ crudProductIO.jsp ¦¦ index.jsp | 완료 | X | O | 9:00
이춘화 | checkout.jsp :: OrderSuccessAction.java :: success.jsp, BasketDAO.java | 진행중 | X | X | 9:00
허준우 | addcoupon.jsp | 완료 | X | X | 9:40 | 14:00
박민호 | category.xml ¦¦ categoryDAO.java ¦¦ product.xml ¦¦ productDAO.java | 완료 | X | O | 10:10
전민건 | orderlist.xml | 진행중 | X | X | 11:00
박민호 | action.properties | 진행중 | X | O | 12:30
허준우 | addcouponIO.jsp | 완료 | X | X | 12:30 | 14:00
`` | ====박민호, 허준우 Merge 완료====
2024-07-05(금) 오후 작업 내용
허준우 | addcoupon.jsp | 완료 | X | O | 14:00 | 17:37
허준우 | addcouponIO.jsp | 완료 | X | O | 14:00 | 17:37
이춘화 | ordersuccessaction.java :: orderDAO :: orderdetail.xml :: basket.jsp :: detail.jsp | 완료 | X | O | 14:00 | 17:14
박민호 | 관리자 - productcate.jsp ¦¦ crudProductIO.jsp ¦¦ index.jsp | 완료 | X | O | 9:00
박민호 | category.xml ¦¦ categoryDAO.java ¦¦ product.xml ¦¦ productDAO.java | 완료 | X | O | 10:10
박민호 | action.properties | 진행중 | X | O | 12:30
안지은, 서혁인 | couponSearchIO.jsp | 진행중 | O | O | 14:00 | 17:14
전민건 | ol_dialog_cancel.jsp, ol_dialog_refund.jsp, ol_dialog_exchange.jsp | 진행중 | X | O | 14:00
전민건 | updateIO.jsp | 진행중 | X | O | 14:00
전민건 | basket.jsp | 완료 | X | O | 14:55 | 14:55
2024-07-06 ~ 07(주말) 작업 내용
박민호 | productanalyze.jsp ¦¦ product.xml ¦¦ productDAO.java | 진행중 | X | O | 고생 했습니다
박민호 | productanalyze.jsp ¦¦ product.xml ¦¦ productDAO.java | 진행중 | X | O | 고생 했습니다
박민호 | useranalyze.jsp ¦¦ user.xml ¦¦ userDAO.java | 진행중 | X | O | 고생 했습니다
2024-07-08(월) 오전 작업 내용
PULL 받고 하세요
박민호 | statisticAction.java ¦¦ productDAO.java ¦¦ product.xml | 진행중 | X | O | 9:00
서혁인,안지은 | coupon.jsp(admin) ¦¦ couponSearchIO (admin) ¦¦ coupon.xml ¦¦couponDAO | 완료 | X | O | 9:00 | 13:40
전민건 | ol_dialog_exchange.jsp | 완료 | X | X | 9:00 | 9:20
전민건 | UpAction.java, view.jsp | 완료 | X | X | 9:20 | 9:30
이춘화 | bbs.xml, bbsdao, fulllistaction, header-top-right, fulllist,bbs(admin).jsp | 진행중 | O | O | 9:00
전민건 | orderlist.xml, updateIO.jsp | 진행중 | X | X | 10:30
전민건 | ol_dialog_cancel.jsp, ol_dialog_refund.jsp, ol_dialog_exchange.jsp | 진행중 | X | X | 10:30
박민호 | userDAO.java ¦¦ order.xml | 진행중 | X | O | 9:00
안지은 | user.jsp(admin) ¦¦ |  |  | O
허준우 | addcoupon.jsp | 완료 | X | O | 12:14 | 12:50
전민건 | OrderVO.java | 진행중 | X | X | 12:20 |  |  | order_detail => 구매확정일 컬럼 필요할듯?
허준우 | addcouponIO.jsp | 완료 | X | O | 12:46 | 12:50
2024-07-08(월) 오후 작업 내용
허준우 | addcouponIO.jsp, addcoupon.jsp | 완료 | X | X | 14:05 | 17:35
허준우 | CouponDAO.java | 완료 | X | X | 14:13 | 17:35
안지은 | user.jsp(admin) ¦¦ userIO.jsp(admin) ¦¦ user.xml | 완료 | X | X | 14:00 | 16:00
서혁인 | coupon.jsp(admin), couponSearchIO.jsp | 완료 | X | O | 14:19 | 15:40
박민호 | order.xml ¦¦ orderDAO.java | 진행중 | X | X
허준우 | coupon.xml | 완료 | X | X | 14:32 | 17:35
이춘화 | actionproperties, bbs 어드민 | 진행중 | O | X | 14:00
전민건 | historyList.jsp, MyshopMileage.java | 완료 | X | O | 15:25 | 15:30
서혁인 | (admin) beforedeli, proceeddeli, enddeli.jsp, deliIO.jsp | 진행중 | O | O | 15:40 | 17:47
안지은 | user.jsp(admin) ¦¦ user.xml ¦¦ UserDao ¦¦ action.properties ¦¦searchUser.jsp | 진행중 | X | O | 16:40 | 17:47
안지은 | editUser.jsp ¦¦ editUserAction | 진행중 | O | O | 16:40 | 17:47
전민건 | orderlist.xml, updateIO.jsp | 진행중 | X | O | 14:00 | 17:50
전민건 | ol_dialog_cancel.jsp, ol_dialog_refund.jsp, ol_dialog_exchange.jsp | 진행중 | X | O | 14:00 | 17:50
2024-07-09(화) 오전 작업 내용
박민호 | order.xml ¦¦ orderDAO.java | 진행중 | X | O | 9:00
박민호 | product.xml ¦¦ productDAO.java | 진행중 | X | O | 9:00
허준우 | coupon.xml | 완료 | X | O | 9:48 | 14:01
허준우 | coupon.jsp addcoupon.jsp CouponDAO | 완료 | X | O | 9:11 | 14:01
안지은 | editUser2Action | 진행중 | O | O | 9:00 | 12:38
안지은 | user.jsp(admin) ¦¦ user.xml ¦¦ UserDao ¦¦ action.properties ¦¦searchUser.jsp | 진행중 | X | O | 9:00 | 12:38
안지은 | editUser.jsp ¦¦ editUserAction ¦¦action.properties(admin에 하나 추가) | 진행중 | X | O | 9:00 | 12:38
2024-07-09(화) 오후 작업 내용
전민건 | orderList.jsp, orderlist.xml | 진행중 | X | O | 9:00
전민건 | UserBbsAction.java, userbbs.jsp, mycoupon.jsp | 진행중 | X | O | 9:00
전민건 | mypage.jsp | 진행중 | X | O | 9:00
서혁인 | (admin) beforedeli, proceeddeli, enddeli.jsp, deliIO.jsp | 진행중 | X | O | 9:00
전민건 | OrderListAction.java | 진행중 | X | O | 9:00
전민건 | OrderVO.java | 진행중 | X | O | 11:30
이춘화 | bbs_post :: bbsSearchIO | 완료 | X | O | 9:00 | 10:40
이춘화 | mycouponorder | 진행중 | O | O | 14:00
전민건 | OrderListDAO.java | 진행중 | O | O | 10:25
전민건 | OrderStatusVO.java, orderstatus.xml, orderdetail.xml | 진행중 | X | O | 10:40
이춘화 | orderpage :: mycouponorder | 진행중 | X | O | 10:40
박민호 | admin - coupon.jsp ¦¦ order.xml ¦¦ orderDAO.java ¦¦ index.jsp ¦¦ indexAction.java |  |  | O
| MyCouponAction.java, UserBbsAction.java |  |  | O
2024-07-09(화) 오후 작업 내용
회원가입시 admin null => 0 수정완료
서혁인 | fulllist.jsp, FullListAction, InterestAction, product.jsp, wish_list.jsp, leftMenu.jsp | 완료 | X | O | 9:00
박민호 | order.xml ¦¦ orderDAO.java | 진행중 | X | O | 9:00
이춘화 | mycounponorder mycouponorderIO | 진행중 | X | O | 9:00
2024-07-09(수) 오후 작업 내용
박민호 | addCoupon.jsp ¦¦ couponDAO.java ¦¦ coupon.xml ¦¦ couponlist.xml bbs_post.jsp ¦¦ bbs.jsp total_order.jsp | 쿠폰 삭제 기능 추가 게시판 -> 통계 링크 주문조회 작업중 |  | O
박민호 | orderDAO

## 시트2
파일명 | 수정전 | 수정후
user.xml => add | INSERT INTO user(ug_idx,id , pw, name, email,phone,addr,addr_detail,sex,btd,zip_code,reg_dtm,del) VALUES (0, #{id},#{pw},#{name},#{email},#{phone},#{addr},#{addr_detail},#{sex},#{btd},#{zip_code},now(),0) | INSERT INTO user(ug_idx,id , admin, pw, name, email,phone,addr,addr_detail,sex,btd,zip_code,reg_dtm,del, total_spend, total_mile, avail_mile) VALUES (1, #{id},#{pw}, 0, #{name},#{email},#{phone},#{addr},#{addr_detail},#{sex},#{btd},#{zip_code},now(),0, 0, 0, 0)
wish_list.jsp | 관심상품 비우기, 삭제 메시지 안나옴 ¦¦ 관심상품 없어도 삭제 프로세스 진행되서 비동기식 fail됨 장바구니 담기 수량 조절 컨트롤 위아래 뒤집힘 ¦¦ 오른쪽 위 홈, 마이쇼핑 링크 안걸림 | 확인 메시지 출력 ¦¦ 상품 없으면 없다고 경고창 띄움 수량 조절 컨트롤 위치 변경 ¦¦ 링크
orderSuccessAction | 1 결제대기 2 배송대기 3 배송중 4배송완료 라고 했는데 주문하면 1로 들어가지고 있음 | 2로 수정함
order.xml | 주문시 usedmile 계속 null임 확인해보니 usemile 오타 | usedmile로 수정
관리자
edituser.jsp 삭제 기능 추가
수정해야할것들
상품문의, 상품후기 내일 시간없어서 못하면 걍 display none 하기
주문시 적립금 사용 없는지? => ordersuccessAction 0으로 고정되어있음
order.xml & ordersuccessAction & orderDAO => b_discount(할인전) 컬럼 빠져있음 t_discount도 이상함 걍 다 다시 봐야할듯
지금은 배송완료일 자동으로 +2일 해서 들어가지만, null로 놔두고 관리자가 직접 정하게 해야할지도
[[아래부터 관리자]]
쿠폰수정
주문조회
해결하면 지워주세요

## 전체일정
대분류 | 소분류 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
|  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09
기본 설계 |  | 2024-06-12: 기획회의
| 사용자 화면 설계 | 2024-06-13: User Side Footer Header
관리자 화면 설계
| DB 설계 | 2024-06-14: 공동작업; 2024-06-17: 공동작업
요구사항 분석
기본 기능 구현
| html | 2024-06-17: 박민호, 허준우 header 서혁인 footer; 2024-06-18: 박민호 header 허준우 left_main 서혁인 footer, side, login_side; 2024-06-19: 허준우 UI_left_main 박민호 UI_Layout_header 서혁인 UI_signUp
CSS
| 게시판 기능 구현 | 2024-06-17: 전민건, 이춘화; 2024-06-18: 전민건, 이춘화; 2024-06-19: 전민건 이춘화; 2024-06-20: 전민건 이춘화
| DB, XML, VO, DAO 생성 | 2024-06-17: 안지은 80%; 2024-06-18: 안지은
회원가입, 로그인 구현
USER/ADMIN 별도 관리 기능 구현
사용자 관리
공지사항 관리
DBMS 연동
외부 Library, API 도입 및 사용
데이터 입/출력 구현
MVC
주요 기능 설계
물품 리스트, 장바구니, 구매 등
결제 모듈 기능 구현
대시보드
물품 관리
주문관리
애플리케이션 아키텍쳐 설계 MVC
외부 API 활용
사용자
로그인
회원가입 ID 중복확인 주소 API
마이페이지 주문조회
회원정보 수정
게시판, Q&A, 공지사항
상품 조회
관심목록
장바구니
관심목록
주문
쿠폰 사용
결제
배송 조회
주문 내역 조회
주문 취소
구매 확정
적립금 적립
상품 후기 작성
관리자
홈
대시보드
주문
주문 대시보드
전체 주문 조회
배송 준비중 관리
배송중 관리
배송 완료 관리
구매 확정 관리
취소 / 교환 / 반품 / 환불 관리
상품
상품 목록
상품 등록
상품 관리 상품 정보 변경 상품 진열 미진열 관리 상품 카테고리 변경 관리 기간별 상품 조회 상품 검색 조회 상품 카테고리별 조회 재고관리
회원 관리
회원 조회 회원 등급 관리 회원 탈퇴 관리 회원정보 수정
게시판 관리
게시판 카테고리 수정
게시판 파일 업로드
게시물 삭제
게시물 수정
쿠폰
쿠폰 생성
쿠폰 삭제

## 공유사항
날짜 | 종류 | 내용

## URL Mapping
Package | Controller | URL | 요청방식 | 기능 | 파라미터
controller.member | MemberController | /signup | GET | 회원가입 | MemberVO vo
controller.member | MemberController | /login | POST | 로그인 | MemberVO vo
controller.member | MemberController | /logout | POST | 로그아웃 | String mem_idx
controller.member | MemberController | /idCheck | POST | 아이디중복검사 | String mem_id
controller.member | MemberController | /myPage | POST | 마이페이지 | String mem_idx
controller.member | MemberController | /my-info | POST | 내 프로필 보기 | String mem_idx
controller.member | MemberController | /my-info/edit | GET | 프로필 수정 페이지 | String mem_idx
controller.member | MemberController | /my-info/edit | POST | 내 프로필 수정 | MemberVO vo
controller.member | MemberController | /my-info/withdrawal | POST | 회원탈퇴 | MemberVO vo
controller.member | MemberController | /my-info/inquiry | POST | 1:1문의 이메일 보내기 | String content
controller.member | MemberController | /myList | POST | 찜목록
controller.member | MessageController | /sendMessage | POST | 쪽지보내기 | String m_content, String m_receiver, String m_writer
controller.member | MessageController | /viewMessage | POST | 받은 쪽지 보기 | String m_idx
controller.member | MessageController | /delMessage | POST | 쪽지삭제 | String m_idx
controller.member | badgeController | /showbadge | POST | 뱃지 보기
controller.bbs | BbsController | /writeBbs | POST | 게시글 생성 페이지 | String bbs_name
controller.bbs | BbsController | /writeBbs | GET | 글쓰기 페이지로 이동
controller.bbs | BbsController | /listBbs | GET | 게시글 보는 페이지 이동 | String bbs_name, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController | /listBbs | POST | 게시글 보기, 게시글 검색 | String bbs_name, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController | /editBbs | POST | 게시글 수정 | BbsVO vo, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController | /delBbs | POST | 게시글 삭제 | String bbs_idx, String bbs_name, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController | /likeBbs | POST | 게시글 좋아요 | String bbs_idx
controller.bbs | BbsController | /top3_list (ajax) | POST | 인기글 보기
controller.bbs | BbsController | /viewBbs |  | 게시글 상세보기(조회수 증가) | String bbs_idx, String bbs_name, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController | /editdata |  | 게시글 수정 페이지 | BbsVO vo, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController | /writeBbs |  | 게시글 생성 | BbsVO vo
controller.bbs | BbsController | /saveImg |  | 이미지 저장 | MultipartFile s_file
controller.bbs | CommController | /writeComm | POST | 댓글 쓰기 | CommVO vo
controller.bbs | CommController | /listComm | POST | 댓글 보기 | CommVO vo
controller.bbs | CommController | /editComm | POST | 댓글 수정 | CommVO vo
controller.bbs | CommController | /delComm | POST | 댓글 삭제 | String comm_idx
controller.travel | TravelController | /writeTravel | POST | 일정 생성 | Daily_tripVO vo2, ItineraryVO vo
controller.travel | TravelController | /editTravel | POST | 일정 수정 | Daily_tripVO vo2, ItineraryVO vo
controller.travel | TravelController | /listTravel | POST | 일정 리스트
controller.travel | TravelController | /delTravel | POST | 일정 삭제 | ItineraryVO vo
controller.travel | TravelController | /shareTravel | POST | 일정 공유하기 | ItineraryVO vo
controller.travel | TravelController | /search_addr | POST | 숙박 검색 | String searchValue
controller.travel | TravelController | /search_cafe | POST | 카페 검색 | String searchValue
controller.travel | TravelController | /search_activity | POST | 액티비티 검 | String searchValue
controller.travel | TravelController | /search_map | GET | 일정생성 페이지 이동 | String main_searchValue, String dateRange
controller.member | FavoriteController | favList |  | // 좋아요 리스트 페이지 보기 | String cPage, String type, String value
controller.member | MessageController | /doBan |  | 사용자 차단하기 | String m_receiver, String m_writer
controller.member | MessageController | /searchMessage | POST | 쪽지 검색하기 | String m_receiver, String value
controller.member | MessageController | /myMessage |  | 쪽지 보관함
controller.travel | TravelController | /search_addr | GET | 지도검색 | String value
controller.admin | AdminController | /login | POST | 로그인 기능 | String adm_id, String adm_pw
controller.admin | AdminController | /logout | GET | 로그아웃
controller.admin | AdminController | /dashboard | GET | 대쉬보드 이동
controller.admin | AdminController | /member | GET |  | String cPage, String type, String value
controller.admin | AdminController | /login | GET | 로그인 페이지 이동
controller.admin | AdminController | /inquiries | GET | 질문게시판 페이지 이동
controller.admin | AdminController | /bbs | GET | 게시글 관리 페이지 이동 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.admin | AdminController | /guide | GET | 가이드 관리 페이지 이동
controller.admin | AdminController | /pageSetting | GET | 관리자 관리 페이지로 이동
controller.bbs | BbsController_guidematching | listBbs_guidematching | POST | 게시글 조회 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController_guidematching | writeBbs_guidematching | GET | 글쓰기 페이지 이동 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController_guidematching | saveImg_guidematching | POST | 이미지,파일 저장 | MultipartFile s_file
controller.bbs | BbsController_guidematching | writeBbs_guidematching | POST | 글쓰기 기능 | BbsVO vo
controller.bbs | BbsController_guidematching | view_guidematching |  | 원글 보기 | String bbs_idx, String cPage, String bbs_bname
controller.bbs | BbsController_guidematching | editdata_guidematching |  | 수정 클릭시 원글 띄우기 | BbsVO vo, String cPage
controller.bbs | BbsController_guidematching | edit_guidematching |  | 수정 버튼 클릭시 수정기능 | BbsVO vo, String cPage
controller.bbs | BbsController_handover | listBbs_handover |  | 게시글 조회 함수 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController_handover | writeBbs_handover | GET | 글쓰기 버튼 눌렀을 때 화면 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController_handover | saveImg_handover | POST | 이미지, 파일 저장 함수 | MultipartFile s_file
controller.bbs | BbsController_handover | writeBbs_handover | Post | 글쓰기 기능 | BbsVO vo
controller.bbs | BbsController_handover | view_handover |  | 원글 보기 | String bbs_idx, String cPage, String bbs_bname
controller.bbs | BbsController_handover | editdata_handover |  | 수정 클릭 시 글의 데이터 그대로 띄우기 위한 함수 | BbsVO vo, String cPage
controller.bbs | BbsController_handover | edit_handover |  | 수정 버튼 클릭시, 수정기능 작동 함수 | BbsVO vo, String cPage
controller.bbs | BbsController_handover | as_bbs
controller.bbs | BbsController_qna | listBbs_qna |  | 게시글 조회 함수 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController_qna | writeBbs_qna | GET | 글쓰기 버튼 눌렀을 때 화면 | String bbs_bname, String cPage, String type, String value
controller.bbs | BbsController_qna | saveImgBbs_qna | POST | 이미지, 파일 저장 함수 | MultipartFile s_file
controller.bbs | BbsController_qna | writeBbs_qna | POST | 글쓰기 기능 | BbsVO vo
controller.bbs | BbsController_qna | view_qna |  | 원글 보기 함수 | String bbs_idx, String cPage, String bbs_bname
controller.bbs | BbsController_qna | editdataBbs_qna |  | 수정 클릭 시 글의 데이터 그대로 띄우기 위한 함수 | BbsVO vo, String cPage
controller.bbs | BbsController_qna | editBbs_qna |  | 수정 버튼 클릭시, 수정기능 작동 함수 | BbsVO vo, String cPage
controller.bbs | BbsController_qna | qna_list |  | 단순 연결
controller.kakao | kakaoController | /kakao/login | GET | 카카오 로그인기능 | String code

## DB Mapping
테이블 | 컬럼(한글) | 컬럼(영문) | 용도설명 | 자료형 | 특징 | 디폴트값/참조값

## Session Mapping
session | 변수명 | 값 | 생성지 | 컬럼(한글) | 컬럼(영문) | 용도설명 | 자료형 | 특징 | 디폴트값/참조값
| user_vo | user객체 | login.jsp

## 보고서 담당자
보고서 | 정 | 부
프로젝트 기획 보고서
UI 설계 보고서
DB 설계 보고서
Class 설계 보고서
일일진행작업일지
회의록